|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet Alanı | Sorumlu | Tarih | İçerik | Açıklama | Yapıldı |
| 1 | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Yürütme Komisyonunun oluşturulması | Hasan YILMAZ | 21/02/2025-21/02/2025 | Okul yürütme komisyonunun oluşturularak çalışmalarına başlanmasının sağlanması. Öğrencilerimizden bir ekip olusturulması. Ekip içinde görevlendirmelerin yapılması. | Öğrenci TİM Adı : YEŞİL/MAVİ TİMSLOGAN : " Geleceğimiz için yeşil adımlar "  |  |
| 2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | Komisyon | 21/02/2025 - 28/02/2025 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturma | Okul Eylem planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır. Yapılan dağıtımla çalışmalar hızlı şekilde başlar tüm evraklar Okul Müdür Yardımcısı Yunus GÜVEN nezdinde toplanır. Yapılacak çalışmaların belgelendirilmesi önem arz ettiğinden fotoğraflama yapılır.  |  |
| 3 | Projenin Tanıtımı | Yunus GÜVEN | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Proje Çalışmalarının okul web sitesinde yayınlanması | Tüm çalışmaların sosyal medya üzerinde duyurulması |  |
| 4 | Enerji Kaynakları Tüketimi Veri Girişi | Yunus GÜVEN | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Elektrik ve su tüketim oranı ölçümü ve düşüş hedefleri belirleme | Okul içerisinde enerji tasarrufu su ve elektrik faturaları takibi ve aylık olarak panoda paylaşılması. |  |
| 5 | Bilgilendirici Yayın Çalışmaları | Pınar ŞENTÜRK | 24/02/2025 - 21/03/2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi, poster ve broşür hazırlanması | Enerji verimliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerden oluşacak ekibin okul içerisinde ve dışarısında broşür baskı materyal dağıtımları ile ilgi çeken görseller paylaşılır. Veli toplantıları ve diğer toplantılarda bu çalışmaların kullanılması sağlanır. Okul posteri broşürleri yapılır ve öğrencilere dağıtılır. Okul dergisinde konuya yer verilerek çalışmalar yapılır. |  |
| 6 | Doğa Etkinlikleri | Pınar ÇALIK | 10/03/2025 - 11/04/2025 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme | Doğa yürüyüşü aktivitelerinde konunun önemi belirtilir öğrencilere bu alanlarda anlatım yapılır. Yapılamayacak sistemlerde okul içerisinde oryantring gibi çalışmalar yapılarak doğa hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır. Harita okuma Pusula kullanma vb çalışmalar ile ile öğrenciler bilgilendirilir. |  |
| 7 | Geri Dönüşüm ve Farkındalık Çalışmaları | Pınar ÇALIK | 25/03/2025 - 16/04/2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri düzenleme | Sınıf bazlı çalışmalar yapılması için sınıflardan çıkan çöp miktarlarının ve bunların nevileri belirlenerek ağırlıkları ölçülür az atık çıkaran sınıflara ödüllenme yapılır. Bilgilendirme çalışmalarında öğrencilere bu yarışmalar hakkında bilgi verilmesi sağlanır. |  |
| 8 | Hatıra Ormanı ve Ağaçlandırma | Pınar ŞENTÜRK- Yunus GÜVEN | 16/04/2025 - 09/04/2025 | Okul içi ve okul dışı ağaçlandırma etkinliği | Okul dışı ağaçlandırma etkinliği yapılması sağlanır bir okul ağaçlandırma çalışması yapılması uygundur. |  |
| 9 | Veri Girişlerinin yapılması | Yunus GÜVEN | 15/04/2025 - 21/04/2026 | Anket.meb .gov tr adresine veri girişlerinin yapılması. | Toplanan verilerin sisteme girilmesinin sağlanması. |  |
| 10 | Çevre Dostu Uygulamalar | Komisyon | 28/04/2025 - 05/05/2025 | Güneş paneli, yağmur hasadı sistemi, kompost ve malçlama HAKKINDA PANO ÇALIŞMALARI VE BİLGİLENDİRME değerlendirilmesi | Yüksek Maliyet olduğundan bu çalışmalar öğrencilerin bilgilenmesi açısından tanıtım amaçlı kullanarak doğal enerji kaynakları için okul bahçesine öğrencilerin farkındalığını arttırmak için güneş enerji paneli rüzgar tribünü ve yağmur hasadı sistemi modellemeleri kurula bilir. Kompost çalışmaları için bahçemizde etkinlikler düzenlenir. |  |
| 11 | Ulusal ve Uluslararası Projeler | Komisyon | 05/05/2025 - 30/05/2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası projeler geliştirme | Çevre projelerine katılım sağlama Okul bazlı projeler geliştirme |  |
| 12 | Toplum Hizmeti Çalışmaları | Komisyon | 20/05/2025 - 05/06/2025 | Çevre, doğa ve sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım | Öğretmenlere duyuru yapılması ve okulda yapılacak çalışmaların öğretmenler tarafından benimsenerek toplum hizmeti çalışmalarına enerji dostu okul projesini destekleyici çalışmaların eklenmesinin sağlanması. Belediyenin ortak paydaş olması , beldemizdeki esnafın bilgilendirilerek atıkların toplanması, bilinçlendirme çalışması yapılarak okulla birlikte tüm beldenin top yekun projeye katılımı. Öğrencilerimizin de evlerinde enerji tasarrufu yaparak takip edilmesi. |  |
| 13 | Veli Bilgilendirme Çalışmaları | Pınar ŞENTÜRK | 09/06/2025 - 16/06/2025 | Veli toplantıları, seminerler ve uygulamalı çalışmalar düzenleme | Veli toplantıları seminer ve veli bilgilendirme çalışmalarının online ortamda veya söyleşi konferans vb ortamlarda sağlanması. |  |
| 14 | Sıfır Atık Yönetimi | Pınar ÇALIK | 21/02/2025 - 05/06/2025 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma | Okul atık kumbaralarının yeniden düzenlenerek okuldan çıkan atık miktarının tespiti ve ölçülmesinin sağlanması. Atık kumbaralarının üstüne uyarıcı levhaların asılmasının sağlanması |  |
| 15 | Okul Bahçesi Yeşillendirme | Komisyon  | 21/02/2025 - 10/06/2025 | Yağmur suyu bahçesi, dış mekân sınıfı oluşturma, topraksız tarım uygulamaları, sera fidan yetiştiriciliği bilgilendirme çalışmaları ve uygulamalar | Okul bahçesinde dış mekan dersliği oluşturma ve bazı derslerin burada işlenmesinin sağlanması. |  |
| 16 | Doğa Dostu Okul Kütüphanesi | Pınar ŞENTÜRK | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Doğa dostu ya da AGRO okul kütüphanesi oluşturma. | Okul kütüphanesinin araştırılması enerji ve çevre konularını içeren kitapların derlenerek okul koridor kitaplığının süslenmesi öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının sağlanması |  |

24.02.2025

Uygundur

Hasan YILMAZ

Müdürü

T.C.

GÖLYAKA KAYMAKAMLIĞI

ŞEHİT ERCAN EKER ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ



 [WWW.sehit](http://WWW.sehit)ercanekerortaokulu.meb.k12.tr